Wzór umowy 




Umowa Nr DAT/3/5/2020

na dokumentację projektową 


zawarta w dniu .............................. r. w …………………. pomiędzy:


Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego  255                         NIP: 5881006352,  REGON reprezentowaną przez:
Dyrektor – Jolantę Rożyńską
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a ……………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: ” Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją pomieszczenia magazynowego na salę kinową w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia obejmującym wymagania funkcjonalno- użytkowe, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy (dalej zwany jako „Projekt”).
. 

§ 2.

[bookmark: _GoBack]1. 	Cały przedmiot umowy powinien zostać zrealizowany w terminie do dnia [  _], z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. 	Ustala się następujące terminy przekazania Zamawiającemu etapów realizacji przedmiotu umowy: 
1/  14 dni od dnia zawarcia umowy  -  prezentacja koncepcji architektonicznych (przekazanie koncepcji),

2/ 45 dni od dnia zawarcia umowy  -  sporządzenie projektu wielobranżowego do pozwolenia na budowę, z uzyskaną akceptacją Zamawiającego i złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę (przekazanie kopii wniosku złożonego w Starostwie),

3/ 14 dni od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę -  przedłożenie do zatwierdzenia przez Zamawiającego aranżacji wnętrz,

4/ 65 dni od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę  -  przekazanie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę,

5/ 30 dni od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę  -  przekazanie Zamawiającemu sporządzonych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,

6/ 30 dni od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę  -  przekazanie Zamawiającemu sporządzonej dokumentacji kosztorysowej.

§ 3.

1.  Obowiązki Zamawiającego:
1) Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy dokumenty niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej, określonej w §1 umowy:
a) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
b) inne dokumenty mogące mieć wpływ na proces projektowy i uzyskanie pozwolenia na budowę, będące w posiadaniu Zamawiającego.
2) Dokonanie terminowej zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego w § 5 po protokolarnym odbiorze przedmiotu niniejszej umowy. 
3) Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą na etapie wykonywania przez niego Projektu, mając na uwadze dobro inwestycji.

2. Obowiązki Wykonawcy: 
1) Zrealizowanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.
2) Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, patentów, znaków towarowych lub pochodzenia. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom.
3) Udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania od wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia na realizację inwestycji wykonywanej na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz udzielanie wyjaśnień w trakcie realizacji inwestycji, w terminie określonym przez Zamawiającego.
4) W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń.
5) Występowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, przed właściwymi organami i instytucjami w imieniu i na rzecz Zamawiającego w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii,  decyzji i zezwoleń itp. w celu prawidłowej realizacji dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę zgodnie z  §1 umowy.
6) W dokumentacji projektowej określenie parametrów technicznych zastosowanych materiałów budowlanych i wyrobów zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Konsultacje z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty inwestycji, która będzie realizowana na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
8) Wykonanie dokumentacji, która będzie wzajemnie skoordynowana technicznie, kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu objętego projektem, zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis wszystkich części dokumentacji.
9) Sprawdzenie opracowanej dokumentacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami 
   (m.in. techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami) przez osobę posiadającą  odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania.
10) W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową - wykonanie dokumentacji uzupełniającej i pokrycie w całości kosztów jej wykonania.
11) Dokonanie przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 nin. Umowy, wszelkich poprawek, uzupełnień i modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji,
12) Ponoszenie odpowiedzialności za:
a) przestrzeganie terminów ustawowych i umownych
b) uzyskanie i kompletność wymaganych opinii, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
13) Sukcesywne przekazywanie Zamawiającemu pisemnych informacji na temat zaawansowania prac projektowych.
14) Współdziałanie na każdym etapie z Zamawiającym i uwzględnienie jego uwag i spostrzeżeń.
15) Nie wykorzystywanie otrzymanych materiałów w celu innym niż określony w umowie oraz nie udostępniania ich osobom trzecim.
16) Ponoszenie odpowiedzialności za prace projektowe niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wykonane przez podwykonawców.
17) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy oraz każdego projektanta biorącego udział w realizacji przedmiotu zamówienia, bez względu na stosunek prawny łączący ich z Wykonawcą. 
18) Przedłożenie przy zawarciu umowy aktualnych polis, o których mowa w pkt. 17 powyżej, lub dokumentów (certyfikatów) potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia przez właściwe izby samorządu zawodowego, z których wynika, iż poszczególni projektanci biorący udział w realizacji przedmiotu umowy pozostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

§ 4.

1. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć oraz, że wykonana została zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.
2. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego. 
3. Zamawiający, w ciągu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę protokołem przekazania każdego z elementów dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 niniejszej umowy ma prawo ocenić kompletność dokumentacji i przekazać Wykonawcy opinię, zawierającą ewentualne uwagi oraz  wyznaczony odpowiedni termin na usunięcie stwierdzonych braków lub w przypadku braku zastrzeżeń – podpisze protokół zatwierdzający. W przypadku stwierdzenia braków, Zamawiający może się wstrzymać z podpisaniem protokołu zatwierdzającego do czasu ich usunięcia.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy lub jego część ma wady, albo wykonany został sprzecznie z umową, może wezwać Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku stwierdzenia istotnych wad, Zamawiający może odmówić podpisania odpowiednio protokołu zatwierdzającego lub protokołu odbioru do czasu usunięcia tych wad.
5. W razie stwierdzenia braków, uwag i błędów w przekazanej dokumentacji, za które odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany w wyznaczonym odpowiednim terminie do usunięcia wad lub uzupełnienia dokumentacji na własny koszt.
6. W przypadku sytuacji określonej w ust. 4-5 powyżej Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania odpowiadającego utraconej wartości użytkowej przedmiotu objętego dokumentacją, w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe.
7. Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli przyczyny wad lub usterek leżały po jego stronie.

§ 5.

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:
brutto: ………………….. złotych (zawierającą 23 % VAT)
słownie złotych brutto: ………………………………………….
netto: ………………….. złotych.
słownie złotych netto: ………………………………………….
Waloryzacji wynagrodzenia ryczałtowego nie przewiduje się.

3. Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany bez uwag przez strony. Protokół odbioru zostaje podpisany po podpisaniu protokołów zatwierdzających wszystkie etapy przedmiotu umowy opisane w  § 2 ust 2.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne jest przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT. 

§ 6.

1. W trakcie realizacji umowy interesy Zamawiającego, w ramach posiadanych przez nich kompetencji, reprezentują:
…………………………………………………….
………………………………………………………
 2.   W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują:
      ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………

§ 7.
					
1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy obejmuje odpowiedzialność Wykonawcy za wady inwestycji wykonanej na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.
Termin rękojmi za wady fizyczne skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady inwestycji wykonanej na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej wypłata wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wykonanych prac na podstawie wyceny zatwierdzonej przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji projektu nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.
5. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w formie kar umownych, w następujących przypadkach:
	a) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia - zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości równej 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
	b) za niedotrzymanie jednorazowego terminu na usunięcie stwierdzonych wad, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 4 w wysokości i na zasadach ustalonych w lit. a);
	c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości  0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.2 niniejszej umowy;
	d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
6. Opóźnienie organu administracyjnego w wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nie wynikające z winy Wykonawcy, może wyłączyć stosowanie wobec Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 7 ust.5 lit. a) niniejszej umowy.
7. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu   umownemu brutto określonemu w § 5 ust.2  niniejszej umowy.
8. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego i odpowiedzialności majątkowej na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych.

§ 8.

1.	Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, gdy Wykonawca: 
1)	uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania się z Zamawiającym,
2)	przerwał z własnej inicjatywy wykonywanie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni, 
3)	nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie terminu realizacji umowy, jeżeli stopień zaawansowania prac będzie wskazywał, iż termin jego zakończenia jest zagrożony,
4)	w przypadku likwidacji Wykonawcy lub zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia. 
2.	Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, o których mowa w ust. 1 powyżej. 
3.	Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej odnosi się według wyboru Zamawiającego odpowiednio do:
a) całości przedmiotu umowy (skutek ex tunc); bądź
b) do niezrealizowanej części przedmiotu umowy (skutek ex nunc).

§ 9.

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 nin. umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) (dalej jako „utwór”).
2. Osobiste prawa autorskie do utworu, jako niezbywalne pozostają własnością autora utworu.
3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca w chwili podpisania przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w § 4 umowy, przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworu w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w nin. paragrafie. Autor utworu przenosi również na Zamawiającego własność egzemplarzy utworu w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia. 
4. Wykonawca zgadza się, w ramach wynagrodzenia wskazanego w nin. umowie, na wyłączne wykonywanie przez Zamawiającego w odniesieniu do utworu autorskich praw zależnych, w tym zezwala Zamawiającemu na dokonywanie i korzystanie z opracowań utworu oraz jego przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie. 
5. Przeniesienie na Zamawiającego praw do utworu, w szczególności autorskich praw do utworu, w szczególności autorskich praw majątkowych, w tym prawa do dysponowania przedmiotem umowy w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach, następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego części - wytwarzanie dowolnej ilości egzemplarzy utworu jakąkolwiek techniką, w tym technikami reprograficznymi, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, jak również wykonywanie skanów,
2) w zakresie przechowywania i przekazywania - wprowadzenie do obrotu oryginału utworu albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono, wprowadzenie utworu do pamięci komputerów, przesyłanie utworu sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu, wprowadzanie utworu na nośniki pamięci,
3) w zakresie obrotu oryginałami utworu lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, sprzedaż, użyczenie, najem oraz udostępnianie na innych podstawach,
4) w zakresie korzystania z utworu oraz z oryginałów lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono: 
a) przedstawianie i posługiwanie się w celu wszczęcia postępowań prowadzonych na podstawie przepisów prawa, jak i w toku takich postępowań,
b) przedstawianie i posługiwanie się utworem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności włączenie go do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia dokumentacji obejmującej utwór lub jej części wszystkim zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie prac projektowych lub robót budowlanych,
c) wykorzystanie całości lub części utworu do dalszych opracowań, w materiałach reklamowych, marketingowych, promocyjnych szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością Zamawiającego,
d) wykorzystywanie utworu w czasie eksploatacji, konserwacji, remontów i modernizacji obiektów, których dotyczy dokumentacja projektowa,
e) wykorzystanie utworu w działalności gospodarczej Zamawiającego w związku z eksploatacją, remontami i modernizacją obiektów należących do Zamawiającego,
f) opracowywanie, w tym dokonywanie zmian utworu bez dodatkowej zgody Wykonawcy, z zaznaczeniem pierwotnej treści utworu. 
6. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla Zamawiającego, w związku z czym strony postanawiają, że jeżeli okaże się, iż postanowienia niniejszej umowy nie będą wystarczające dla przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla Zamawiającego, wówczas Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, przeniesie na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, autorskie prawa majątkowe do utworu (w tym prawa zależne) na tych polach eksploatacji, na jakich zażąda tego Zamawiający. 
7. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w nin. umowie, zezwala Zamawiającemu na rozporządzenie i korzystanie z utworu na potrzeby realizacji przedsięwzięcia określonego w § 1 nin. umowy, w tym na dokonywanie zmian i ingerencji w przypadku, gdy Wykonawca odmówi wniesienia uzasadnionych poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego niezbędnych do jego realizacji.
8. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie – Zamawiającemu przysługuje prawo rozporządzania i korzystania z opracowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
9. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w nin. umowie, upoważnia Zamawiającego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw osobistych oraz upoważnia Zamawiającego do udzielania w tym zakresie dalszych pełnomocnictw. Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do utworu, wówczas jest zobowiązany z chwilą dostarczenia dokumentacji do odbioru przekazać Zamawiającemu pełnomocnictwa od osób, którym te prawa przysługują w treści określonej powyżej.
10. Wykonawca zobowiązuje się, że żadna z osób będących twórcą (współtwórcą) utworu, nie będzie wykonywać wobec Zamawiającego, jego następców prawnych lub innych podmiotów, którym Zamawiający udostępni którykolwiek z elementów tej dokumentacji, przysługujących jej praw osobistych, w szczególności osobistych praw autorskich.
11. W przypadku gdy prace nad realizacją przedmiotu umowy, w tym utworu, wykonywane są przez podwykonawców zaangażowanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowach z podwykonawcami postanowienia, które pozwolą mu wywiązać się ze zobowiązań wyrażonych w niniejszym paragrafie.
12. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych i praw zależnych oraz, że ponosi w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot nin. umowy.

§ 10.

1. Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z jej realizacją będą  skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych związanych bezpośrednio z przedmiotem umowy.
3.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w 3 ( trzech ) jednobrzmiących  egzemplarzach: z czego  1 egzemplarz  otrzymuje Wykonawca,  2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający.
    
 § 11.

Do umowy niniejszej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 pkt. 8 tejże ustawy. 


Załącznik:

1. Oferta Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
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